## TestCases
Test Suite/Scenario | TestCaseID - Title | Priority | Automated | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Pass/Fail/Blocked | BUG ID
Interfata Login | 1 - Username si parola valide | P1 |  | 1. accesare www.saucedemo.com 2. introducere date valide in campul Username 3. introducere date valide in campul Password 4. Apasare buton Login | 1. error_user 2. secret_sauce | Redirectionare catre Home Page | Redirectionare catre Home Page | Pass
| 2 - Username valid si parola invalida | p2 |  | 1. accesare www.saucedemo.com 2. introducere date valide in campul Username 3. introducere date invalide in campul Password 4. Apasare buton Login | 1. error_user 2. parola | apare mesajul de eroare: "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" | apare mesajul de eroare: "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" | Pass
| 3 - Username invalid si parola valida | p3 |  | 1. accesare www.saucedemo.com 2. introducere date invalide in campul Username 3. introducere date valide in campul Password 4. Apasare buton Login | 1. pumpkin_spice 2. secret_sauce | apare mesajul de eroare: "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" | apare mesajul de eroare: "Epic sadface: Username and password do not match any user in this service" | Pass
| 4 - Camp Username completat si camp Password gol | p3 |  | 1. accesare www.saucedemo.com 2. completare camp Username 3. Apasare buton Login | 1. error_user | apare mesaj de eroare: "Epic sadface: Password is required" | apare mesaj de eroare: "Epic sadface: Password is required" | Pass
| 5 - Camp Username gol si camp Password completat | p2 |  | 1. accesare www.saucedemo.com 2. completare camp Password 3. Apasare buton Login | 1. secret_sauce | apare mesaj de eroare: "Epic sadface: Username is required" | apare mesaj de eroare: "Epic sadface: Username is required" | Pass
| 6 - Camp Username gol si camp Password gol | p3 |  | 1. accesare www.saucedemo.com 2. Apasare buton Login | 1. error_user 2. secret_sauce | apare mesaj de eroare: "Epic sadface: Username and Password are required" | apare mesaj de eroare: "Epic sadface: Username is required" | Pass
Pagina Produse | 7 - Filtrare produse dupa nume de la A la Z | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. apasare iconita de filtrare 3. apasare optiune "Name(A-Z) | 1. error_user 2. secret_sauce | produsele sunt filtrate dupa nume de la A la Z | produsele sunt filtrate dupa nume de la A la Z | pass
| 8 - Filtrare produse dupa nume de la Z la A | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. apasare iconita de filtrare 3. apasare optiune "Name(Z-A) | 1. error_user 2. secret_sauce | produsele sunt filtrate dupa nume de la Z la A | Mesaj de eroare: "Sorting is broken! This error has been repoarted to Backtrace" | fail | 2
| 9 - Filtrare produse dupa pret descrescator | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. apasare iconita de filtrare 3. apasare optiune "Price(Decreasing) | 1. error_user 2. secret_sauce | produsele sunt filtrate dupa pret descrescator | Mesaj de eroare: "Sorting is broken! This error has been repoarted to Backtrace" | fail | 3
| 10 - Filtrare produse dupa pret crescator | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. apasare iconita de filtrare 3. apasare optiune "Price(Increasing) | 1. error_user 2. secret_sauce | produsele sunt filtrate dupa pret crescator | Mesaj de eroare: "Sorting is broken! This error has been repoarted to Backtrace" | fail | 4
| 11 - Adaugarea unui produs in cosul de cumparaturi | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. Apasare buton "Add to cart" | 1. error_user 2. secret_sauce | un produs este adaugat in cosul de cumparaturi si butonul "add to cart" se transforma in "Remove" | Din 6 produse, se pot adauga in cos doar "Backpack", "Bike Light" si "Onesie" | fail | 5
| 12 - Adaugarea numarului maxim de produse in cos | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. Apasare buton "Add to cart" pentru fiecare din cele 6 produse | 1. error_user 2. secret_sauce | cate o bucata din fiecare produs este adaugata in cosul de cumparaturi si butonul "add to cart" se transforma in "Remove" |  | blocked | 5
| 13 - Eliminarea unui produs din cosul de cumparaturi | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. Apasare buton "Add to cart" 3. Apasare buton "Remove" | 1. error_user 2. secret_sauce | produsul este eliminat din cosul de cumparaturi si butonul "Remove" se transforma in "Add to cart" |  | blocked | 5
| 14 - Accesare "Single product page" | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. Apasare pe produs | 1. error_user 2. secret_sauce | redirectionare catre pagina produsului | redirectionare catre pagina produsului | pass
| 15 - Accesarea cosului de cumparaturi prin apasarea iconitei | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. Apasare pe iconita cosului de cumparaturi | 1. error_user 2. secret_sauce | redirectionare catre cosul de cumparaturi | redirectionare catre cosul de cumparaturi | pass
| 16 - Accesarea paginii "All items" din meniul site ului | p2 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. Apasare buton meniu 3. apasare buton "all items" | 1. error_user 2. secret_sauce | redirectionare catre pagina "all items" | redirectionare catre pagina "all items" | pass
| 17 - Accesarea paginii "About" din meniul site ului | p2 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. Apasare buton meniu 3. apasare buton "About" | 1. error_user 2. secret_sauce | redirectionare catre pagina "About" | redirectionare catre pagina "About" | pass
| 18 - Deconectarea din cont | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. Apasare buton meniu 3. apasare buton "Logout" | 1. error_user 2. secret_sauce | redirectionare catre interfata de login | redirectionare catre interfata de login | pass
Cos de cumparaturi | 19 - Numarul de articole este afisat corect si dupa eliminarea unui produs din cos | p1 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. Adaugare produse in cosul de cumparaturi 2. Accesare cos de cumparaturi 3. Stergere produse din cosul de cumparaturi | 1. error_user 2. secret_sauce | produsul este sters din cos si numarul de articole se actualizeaza corect | produsul este sters din cos si numarul de articole se actualizeaza corect | pass
| 20 - Navigarea catre pagina principala prin apasarea butonului "continue shopping" | p1 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Continue shopping" |  | redirectionare catre pagina principala | redirectionare catre pagina principala | pass
| 21 - Navigarea catre pagina produsului prin apasarea titlului produsului | p2 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare titlu produs |  | redirectionare catre pagina produsului | redirectionare catre pagina produsului | pass
| 22 - Navigarea catre checkout prin apasarea butonului "Checkout" | p1 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" |  | redirectionare catre pagina de checkout | redirectionare catre pagina de checkout | pass
Single product page | 23 - un produs se poate adauga in cos din Single product page | p1 |  | 1. Accesare pagina produs 2. Apasare buton "Add to cart" |  | articolul este adaugat in cos si butonul "Add to cart" se transforma in "Remove" |  | blocked | 5
| 24 - un produs se poate elimina din cos din Single product page | p1 |  | 1. Accesare pagina produs 2. Apasare buton "Add to cart" 3. apasare buton "Remove" |  | articolul este sters din cosul de cumparaturi |  | blocked | 5
| 25 - accesarea cosului de cumparaturi din Single product page prin apasarea iconitei | p2 |  | 1. Accesare pagina produs 2. Apasare iconita cos de cumparaturi |  | redirectionare catre cosul de cumparaturi | redirectionare catre cosul de cumparaturi | pass
| 26 - revenirea la pagina principala prin apasarea butonului "back to products" | p2 |  | 1. Accesare pagina produs 2. Apasare buton "back to products" |  | redirectionare catre pagina principala | redirectionare catre pagina principala | pass
Checkout your information | 27 - Completare campuri cu date corecte | p1 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Completare campuri cu date corecte 4. Apasare buton "Continue" |  | redirectionare catre pagina de overview | Campul "Last Name" nu poate fi completat, acesta nu accepta caractere | fail | 7
| 28 - camp gol pentru "first name" | p1 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Completare campuri "Last name" si "Zip/postal Code" 4. Apasare buton "Continue" |  | apare mesaj de eroare: "Error" First name is required" |  | blocked | 7
| 29 - camp gol pentru "last name" | p1 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Completare campuri "First name" si "Zip/postal Code" 4. Apasare buton "Continue" |  | apare mesaj de eroare: "Error" Last name is required" | Continuarea catre finalizarea comenzii este posibila cu campul "Last name" necompletat, neaparand mesajul de eroare. | fail | 8
| 30 - camp gol pentru Zip/postal code | p1 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Completare campuri "First name" si "Last name" 4. Apasare buton "Continue" |  | apare mesaj de eroare: "Error" Zip/postal code is required" |  | blocked | 8
| 31 - camp gol pentru first name si Zip/postal code | p2 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Completare camp "Last name" 4. Apasare buton "Continue" |  | apare mesaj de eroare: "Error" "First name is required" |  | blocked | 8
| 32 - camp gol pentru last name si Zip/postal code | p2 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Completare camp "First name" 4. Apasare buton "Continue" |  | apare mesaj de eroare: "Error" "Last name is required" | apare mesaj de eroare: "Error" "Last name is required" | pass
| 33 - camp gol pentru toate campurile | p3 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Apasare buton "Continue" |  | apare mesaj de eroare: "Error" "First name is required" | apare mesaj de eroare: "Error" "First name is required" | pass
| 34 - functionalitate buton "cancel" | p1 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Apasare buton "Cancel" |  | redirectionare catre cosul de cumparaturi | redirectionare catre cosul de cumparaturi | pass
Checkout Overview | 35 - informatiile afisate sunt corecte si mergem la finalizarea comenzii | p1 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Completare campuri 4. Apasare buton "Continue" 5.Apasare buton "Finish" |  | Redirectionare catre pagina de finish si primirea mesajului de confirmare | Butonul "Finish" nu functioneaza, finalizarea comenzii nefiind posibila. | fail | 9
| 36 - functionalitatea butonului "cancel" | p1 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Completare campuri 4. Apasare buton "Continue" 5.Apasare buton "Cancel" |  | redirectionare catre pagina principala | redirectionare catre pagina principala | pass
| 37 - Finalizare comanda cu cos de cumparaturi gol | p1 |  | 1. Accesare cos de cumparaturi 2. Apasare buton "Checkout" 3. Completare campuri 4. Apasare buton "Continue" 5.Apasare buton "Finish" |  | buton "checkout" este indisponibil, nu se poate trece la urmatorul pas cu 0 produse adaugate in cos | comanda cu 0 produse se poate finaliza | blocked | 9
| 38 - Descrierea produselor este disponibila si corecta in "single product page" | p3 |  | 1. Autentificare www.saucedemo.com 2. Accesare pagina produs | 1. error_user 2. secret_sauce | Descrierea produselor este disponibila si corecta, in single product page | Descrierea nu este disponibila in "single page product", avand mesajul "A description should be here, but it failed to render! This error has been reported to Backtrace. | fail | 6

## Results
Total tests | Nb of Pass test | Nb of Failed test | Nb. Of Blocked tests | Total test covered | Blocked Tests% | Failed test% | Pass test % | Total test covered
38 | 22 | 8 | 8 | 30 | 21.0526 | 21.0526 | 57.8947 | 78.9474